## Tasks (06042026-07052026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype | Họ và tên người nhận việc | Họ và tên người giao việc
Hoàn thành giải phóng mặt bằng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm |  |  |  |  | 92.23 | GPMB | GPMB |  | 06/04/2026 10:49 | 9916143 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện xin Quyết định chủ trương đầu tư dự án đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/04/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 10:49 | 9916144 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục cấp GCN ĐKĐT | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/04/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 10:49 | 9916145 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Điều chỉnh cục bộ QHC KKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 10:49 | 9916146 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Điều chỉnh cục bộ QHPK 17 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 10:49 | 9916147 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập phương án ý tưởng QH 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 10:49 | 9916148 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập hồ sơ đo đạc trích đo địa chính 1/2000 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/08/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KKD | GPMB/KDA |  | 06/04/2026 10:49 | 9916149 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Không có trong kế hoạch của Dự án | 06/04/2026 10:49 | 9916150 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Trình, thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án | Kế hoạch của Dự án và ĐT-PL không khớp nhau | 06/04/2026 10:49 | 9916151 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/11/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án |  | 06/04/2026 10:49 | 9916152 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập thẩm tra, thẩm định thủ tục thiết kế cơ sở + Thẩm tra PCCC về thiết kế cơ sở, DTM | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/11/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916153 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT, PCCC … | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/11/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Thực hiện năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916154 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất từng phần | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | GPMB |  | 06/04/2026 10:49 | 9916155 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập thẩm tra, thẩm định, thẩm tra thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt | 06/04/2026 10:49 | 9916156 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCN QSDĐ | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB TCKT | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt | 06/04/2026 10:49 | 9916157 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục khởi công công trình xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&amp;KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916158 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa từ 2 ha trở lên | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916159 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục thẩm tra thiết kế bản vẽ KTTC | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | Khối dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916160 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục khởi công công trình xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&amp;KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916161 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt hoặc phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Nếu hiện trạng có rừng) theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất từ 2 ha trở lên. | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916162 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB TCKT | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916163 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục cấp giấy CNQSDĐ | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:49 | 9916164 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư