## Tasks (06042026-07052026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype | Họ và tên người nhận việc | Họ và tên người giao việc
Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  |  |  | 24.22 | GPMB | GPMB |  | 06/04/2026 08:50 | 9914829 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Tiếp tục kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vv giải quyết phần diện tích bị chồng lấn. | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/01/2026 23:59 | 30/01/2026 09:00 |  | Hoàn thành | [5 empty] | ĐT-PL |  | Đã hoàn thành | 06/04/2026 08:50 | 9914830 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Điều chỉnh CTĐT dự án KDC Ninh Long theo diện tích 146,61 ha (điều chỉnh 10 nội dung) | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | Đã hoàn thành điều chỉnh 04 nội dung theo GCNĐKĐT điều chỉnh lần 02 ngày 12/03/2026 (diện tích 149.09ha), còn phải điều chinh 06 nội dung còn lại | 06/04/2026 08:50 | 9914831 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập ý tưởng quy hoạch dự án | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 06/04/2026 08:50 | 9914832 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 06/04/2026 08:50 | 9914833 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập hồ sơ điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/04/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | K. Dự án |  |  | 06/04/2026 08:50 | 9914834 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Trình thẩm định điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 06/04/2026 08:50 | 9914835 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập hồ sơ khảo sát, đo đạc địa hình tỷ lệ 1/500 (khu Đông và khu Tây) | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/05/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | K.Kinh doanh | K. Dự án |  | 06/04/2026 08:50 | 9914836 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | P. GPMB |  | 06/04/2026 08:50 | 9914837 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 06/04/2026 08:50 | 9914838 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Rà phá bom mìn, vật nổ | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/04/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 06/04/2026 08:50 | 9914839 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập hồ sơ khảo sát địa chất công trình | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/10/2026 00:00 | 30/11/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 06/04/2026 08:50 | 9914840 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập và Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế cơ sở phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/09/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 06/04/2026 08:50 | 9914841 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914842 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập và Thẩm tra hồ sơ Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | K. Dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914843 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914844 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914845 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914846 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914847 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | K. Dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914848 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | K. Dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914849 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập trích đo giao đất Phân kỳ I (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh và theo Phân kỳ, tiến độ GPMB) | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914850 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất theo phân kỳ | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914851 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | K. Dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914852 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914853 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | K. Dự án | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914854 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914855 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ theo phân kỳ | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914856 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục khởi công công trình xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&amp;KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914857 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt hoặc phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp (nếu hiện trạng có rừng) theo quy định tại điều 46, Nghị định 102/2024/NĐ-CP đối với trường hợp CMĐSDĐ trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất từ 2 ha trở lên. | Đang làm | [5 empty] | KDA | TĐ QANT/‘TCKT | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914858 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ theo phân kỳ | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 08:50 | 9914859 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư