## Tasks (03042026-07052026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype | Họ và tên người nhận việc | Họ và tên người giao việc
Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực I | DoVH | DungPV | VyCT |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  | 03/04/2026 17:36 |  | Hoàn thành | [0%] |  |  |  |  | GPMB | GPMB | Đã hoàn thành | 03/04/2026 17:36 | 9904710 | 0 | Task | Phan Văn Dũng | Vũ Hữu Đô
Rà soát các thủ tục về đầu tư, đất đai của dự án để phục vụ cho thủ tục giao đất, thuê đất | DoVH | VyCT | DoVH, HieuNTM |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  | 21/04/2026 14:16 |  | Hoàn thành | [100%] [6.TBKL 387 cuoc hop nghe bao cao KCN Ninh Long KDC Ninh Thuy 25 11 signed.signed.signed 1 .pdf] [thong bao ket luan cuoc hop cua ubnd tinh ve du an ninh long 249.signed 1 .pdf] [H1Lrà soát bao cao ubnd tỉnh ve du an Khu dân cư Ninh Thuy 23.10.25 12H00.signed.signed.pdf] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904711 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thủ tục đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại | DoVH | VyCT | DoVH, HieuNTM |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 | 22/04/2026 05:33 |  | Hoàn thành muộn | 100% [1147.TB-HĐTĐ - TBKL HĐTĐ do an ĐC QHCT 1.500 KDC Ninh Thuy.signed.signed.pdf] [449.2026_TTR Duyệt chủ trương phê duyệt bổ sung phương án Nhà ở xã hội.pdf] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904712 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Lập đồ án điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 và hồ sơ GIS | DoVH | NamTC | VyCT, HieuNTM |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 | 17/04/2026 07:53 |  | Hoàn thành muộn | 100% |  | 100% |  | 77090 | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904713 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Trình thẩm định điều chỉnh QH Chi tiết 1/500 | DoVH | VyCT | DoVH, HieuNTM |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 | 22/04/2026 05:34 |  | Hoàn thành muộn | 100% [16.2026 TTr v.v phê duyệt điều chỉnh QHCT 1.500 KDC Ninh Thủy.jpg] [1147.TB-HĐTĐ - TBKL HĐTĐ do an ĐC QHCT 1.500 KDC Ninh Thuy.signed.signed.pdf] [16.2026 TTr phê duyệt điều chỉnh QHCT 1.500 KDC Ninh Thủy gửi Ban.pdf] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904714 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 30/04/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904715 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Điều chỉnh GCNĐKĐT dự án (phụ thuộc vào kết quả rà soát các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng của dự án) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  | GĐ 1. Điều chỉnh về diện tích và tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý của 03 giai đoạn thực hiện thủ tục BTHTTĐC và giao, thuê đất. GĐ 2. Điều chỉnh TMĐT sau khi có Thẩm định BCNCKT dự án. | Đang làm | [100%] [Giay CNĐKĐT HOAN CAU NINH HÒA.pdf] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904716 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
# Phương án 1: Nếu CQNN yêu cầu điều chỉnh mục tiêu dự án thì thực hiện thủ tục Điều chỉnh GCNĐT (quy mô dự án; Tổng mức đầu tư, ranh giới xin giao đất theo giai đoạn) theo QHCT 1/500 điều chỉnh, thời hạn hoạt động dự án | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 05/05/2026 15:39 | 10055417 | 9904716 | Subtask | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
# Phương án 2: Nếu CQNN không yêu cầu điều chỉnh mục tiêu thì điều chỉnh sau khi có TKCS dự án (TKCS là bước phê duyệt dự án đầu tư: quy mô dự án, tổng mức đầu tư) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. TCKT P.GPMB |  | 05/05/2026 15:40 | 10055419 | 9904716 | Subtask | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904717 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Lập và Thẩm tra Hồ sơ Thiết kế cơ sở phần HTKT | DoVH | NamTC | VyCT, HieuNTM, ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  | 1/ Điều chỉnh lại tiến độ: 25/05/2026 hoàn thành. 2/ Lý do: Điều chỉnh QHCT 1/500 (Có bố trí NOXH bên trong dự án) | Quá hạn | 90% |  | 100% |  | 77090 | K. Dự Án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904720 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904721 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Lập và Thẩm tra hồ sơ Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | DoVH | NamTC | VyCT, HieuNTM, ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904722 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904723 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Khảo sát địa chất công trình (Khoan bổ sung) | DoVH | NamTC | VyCT, ThuNguyen, HieuNTM |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | CÁC KHỐI |  | 03/04/2026 17:36 | 9904725 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 26/04/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904727 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904729 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904730 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng | DoVH | NamTC | VyCT, ThuNguyen, HieuNTM |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904732 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904734 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Lập trích đo giao đất Khu vực I (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904736 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực I (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904738 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | K. Dự án | ĐT-PL |  | 03/04/2026 17:36 | 9904739 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904740 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Lập thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực I) | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | K. Dự án | ĐT-PL | Theo KH của K Dự án thực hiện trong năm 2027 | 03/04/2026 17:36 | 9904741 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực I) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | KH của Khối ĐT-PL và DA không khớp nhau | 03/04/2026 17:36 | 9904742 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực I | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904743 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thủ tục khởi công xây dựng HTKT | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/05/2026 23:59 |  | Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&amp;KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904744 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thi công xây dựng | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | KKD/TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904745 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 1: Nhà điều hành Giai đoạn 1 | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/01/2026 23:59 | 30/03/2026 08:07 |  | Hoàn thành muộn | [0%] |  | 100% | 109799003 |  | KDA | TĐ QANT/TCKT | Đã tạm ứng năm 2025 (109.799.003đ) | 03/04/2026 17:36 | 9904746 | 9904745 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 2: Trồng cây xanh dọc tuyến đường 652 BD và hàng rào tole bổ sung cho GĐ 1 và GĐ 2 còn thiếu | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  | 979914304 |  | KDA | TĐ QANT/TCKT | Đã tạm ứng 50% năm 2025 (979.914.304 đ) | 03/04/2026 17:36 | 9904747 | 9904745 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 3: San lấp nền đường (Phân kỳ 1: 36,71 ha, GĐ1: 20,71 ha, GĐ2: 16 ha) | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT | Hoàn thành năm 2026 | 03/04/2026 17:36 | 9904748 | 9904745 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 4: San lấp mặt bằng (Khu vực 1, Ô 1: 15,59 ha (Khu Phía Tây) | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 81% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT | Dự kiến 2026: san lấp mặt bằng: Ô 1, khoảng 15,59 ha (ĐẠT 50%) | 03/04/2026 17:36 | 9904749 | 9904745 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 5: Nhà điều hành dự án (giai đoạn 2) | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904750 | 9904745 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 6: Đấu nối Hệ thống điện – nước tạm phục vụ thi công | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904751 | 9904745 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 7: Lắp đặt bảng quảng cáo dự án KDC Ninh Thủy | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | KDA | TĐ QANT/‘TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904752 | 9904745 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Giám sát Thi công xây dựng | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 50% |  |  | KDA | NNT/KKD |  | 03/04/2026 17:36 | 9904753 | 0 | Task | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 1: San lấp nền đường (Phân kỳ 1: 36,71 ha, GĐ1: 20,71 ha, GĐ2: 16 ha) | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | NNT/TCKT | Hoàn thành năm 2026 | 03/04/2026 17:36 | 9904754 | 9904753 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 4: San lấp mặt bằng (Khu vực 1, Ô 1: 15,59 ha (Khu Phía Tây) | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% |  |  | KDA | NNT/TCKT | Dự kiến 2026: san lấp mặt bằng: Ô 1, khoảng 15,59 ha (ĐẠT 50%) | 03/04/2026 17:36 | 9904755 | 9904753 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
# Hạng mục 7: Lắp đặt bảng quảng cáo dự án KDC Ninh Thủy | DoVH | NamTC | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | KDA | NNT/TCKT |  | 03/04/2026 17:36 | 9904756 | 9904753 | Subtask | Trần Công Nam | Vũ Hữu Đô
Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực I | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án K. KD | KH của Khối ĐT-PL và DA không khớp nhau | 03/04/2026 17:36 | 9904757 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực II | DoVH | DungPV | VyCT, NamTC, KhanhLH, DienND |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% (3.5ha) |  |  | GPMB | GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904758 | 0 | Task | Phan Văn Dũng | Vũ Hữu Đô
Lập trích đo giao đất Khu vực II (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904759 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực II) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904760 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực II (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904761 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực II | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904762 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực II | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án |  | 03/04/2026 17:36 | 9904763 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Hoàn thành Công tác giải phóng mặt bằng Khu vực III | DoVH | DungPV | VyCT, NamTC, KhanhLH, DienND |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm | [0%] |  | 100% (4.56ha) |  |  | GPMB | GPMB |  | 03/04/2026 17:36 | 9904764 | 0 | Task | Phan Văn Dũng | Vũ Hữu Đô
Lập trích đo giao đất Khu vực III (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | Thực hiện vào năm 2027 | 03/04/2026 17:36 | 9904765 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thực hiện thủ tục xin giao đất Khu vực III (Theo QHCT 1/500 điều chỉnh) | DoVH |  | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | Thực hiện vào năm 2027 | 03/04/2026 17:36 | 9904766 | 0 | Task |  | Vũ Hữu Đô
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất (Khu vực III) | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án P. GPMB | Thực hiện vào năm 2027 | 03/04/2026 17:36 | 9904767 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ của khu vực III | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. TCKT P.GPMB | Thực hiện vào năm 2027 | 03/04/2026 17:36 | 9904768 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô
Thủ tục khởi công công trình trên đất Khu vực III | DoVH | VyCT | DoVH |  |  |  | 01/01/2026 00:00 |  |  |  | Đang làm | [0%] |  |  |  |  | ĐT-PL | K. Dự án | Thực hiện vào năm 2027 | 03/04/2026 17:36 | 9904769 | 0 | Task | Cao Tường Vỹ | Vũ Hữu Đô