## Tasks (06042026-07052026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype | Họ và tên người nhận việc | Họ và tên người giao việc
Hoàn thành giải phóng mặt bằng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | GPMB | GPMB |  | 06/04/2026 10:45 | 9916068 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập phương án ý tưởng quy hoạch: Tìm kiếm và chọn đơn vị tư vấn; lập mảnh trích đo dự án và xác định ranh giới và hiện trạng sử dụng đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | GPMB, K. Kinh doanh | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 10:45 | 9916069 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Rà soát các Quy hoạch chung, QHPK, QHSDĐ, KHSDĐ, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển Nhà ở | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | GPMB |  | 06/04/2026 10:45 | 9916070 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập đề xuất nghiên cứu và phương án phát triển dự án: Báo cáo Ban Quản lý KKT và KCN tỉnh Khánh Hòa và UBND Tỉnh | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/01/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | Đã gửi văn bản cho Ban QLKKTKCN và UBND tỉnh xin lịch báo cáo phương án, tuy nhiên do chưa hoàn thiện phương án ý tưởng nên đã xin hoãn lịch họp &#61;> Chưa hoàn thành | 06/04/2026 10:45 | 9916071 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Hoàn thiện phương án phát triển các dự án theo góp ý các Ngành, UBND tỉnh | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 10:45 | 9916072 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Hoàn thiện hồ sơ Quyết định CTĐT: hoàn thiện pháp nhân, tài chính và hoàn thiện các hồ sơ CTĐT theo quy định | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  | Gồm: - Chuẩn bị năng lực tài chính: Thực hiện kiểm toán, chứng thư. - Thực hiện thủ tục đánh giá ĐTM sơ bộ. - Thẩm tra khái toán TMĐT. - Phương án Bồi thường hỗ trợ TĐC sơ bộ. | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 10:45 | 9916073 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Trình hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/06/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 10:45 | 9916074 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND, Bộ,….về hồ sơ xin quyết định CTĐT | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 10:45 | 9916075 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối Dự án |  | 06/04/2026 10:45 | 9916076 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Trình HĐND thông quan danh mục dự án thu hồi đất và đấu thầu | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | GPMB |  | 06/04/2026 10:46 | 9916077 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập hồ sơ mời thầu và thẩm tra hồ sơ mời thầu | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/11/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối Dự án |  | 06/04/2026 10:46 | 9916078 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:46 | 9916079 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Ký Hợp đồng thầu và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:46 | 9916080 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện các thủ tục Bồi thường hỗ trợ tái định cư | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:46 | 9916081 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập hồ sơ đo đạc trích đo địa chính 1/2000 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/08/2026 00:00 | 31/10/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KKD | GPMB/KDA |  | 06/04/2026 10:46 | 9916082 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện lập QHCT dự án và Thiết kế ý tưởng kỹ thuật công trình trên đất điển hình | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối Dự án | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 10:46 | 9916083 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thi công xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KKD | GPMB/KDA |  | 06/04/2026 10:46 | 9916084 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
# Hạng mục: Đúc cọc bê tông và cắm mốc ranh đất dự án (130 cọc) | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KKD | GPMB/KDA |  | 06/04/2026 10:46 | 9916085 | 9916084 | Subtask |  | Nguyễn Thị Minh Thư