## Tasks (06042026-07052026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype | Họ và tên người nhận việc | Họ và tên người giao việc
Hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 1.37 | GPMB | GPMB | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 09:18 | 9915097 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
PA1: Thực hiện theo Nghị quyết 171/2024/QH15 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 09:18 | 9915098 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
PA2: Thực hiện theo điều 127 Luật đất đai 2024 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 09:18 | 9915099 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Hoàn thành công tác thỏa thuận quyền sử dụng đất với các hộ dân, sang tên GCNQSDĐ đối với phần đất đã mua; thực hiện thủ tục xin giao đất đối với diện tích đất do Nhà nước quản lý | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | P. GPMB |  | 06/04/2026 09:18 | 9915100 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện thủ tục Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ trương đầu tư | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  | - Mảnh trích đo thẩm định bởi Sở NNMT; - Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường sơ bộ: - Thư hứa cấp tín dụng ngân hàng và báo cáo tài chính | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối |  | 06/04/2026 09:18 | 9915101 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thiết kế quy hoạch ý tưởng dự án | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | KDA | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 09:18 | 9915102 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập và trình thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/11/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | KDA |  | 06/04/2026 09:18 | 9915103 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập hồ sơ QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/06/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KDA | ĐT-PL |  | 06/04/2026 09:18 | 9915104 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Trình thẩm định QH Chi tiết 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/12/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | KDA |  | 06/04/2026 09:18 | 9915105 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập hồ sơ khảo sát địa hình 1/500 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/08/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KKD | KDA/TC-KT |  | 06/04/2026 09:18 | 9915106 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Công bố quy hoạch và thực hiện cắm mốc quy hoạch | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt | 06/04/2026 09:18 | 9915107 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện thủ tục chấp thuận phương án sử dụng tầng đất mặt | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB | Thực hiện sau khi QHCT 1/500 phê duyệt | 06/04/2026 09:18 | 9915108 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thiết kế ý tưởng công trình trên đất điển hình | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915109 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập, thẩm tra thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | KDA | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915110 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915111 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập, thẩm tra thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | KDA | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915112 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm định thủ tục Thiết kế cơ sở phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915113 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập và phê duyệt thủ tục ĐTM | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915114 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm định thiết kế PCCC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915115 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thẩm định thiết kế PCCC phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915116 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thỏa thuận độ cao tĩnh không các công trình cao tầng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915117 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục thỏa thuận đấu nối HTKT (giao thông, điện, nước) | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915118 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập trích đo giao đất (Theo QHCT 1/500) | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915119 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915120 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và cấp GCNQSDĐ | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | P. GPMB TCKT | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915121 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần HTKT | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | KDA | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915122 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Lập và thẩm duyệt thiết kế bản vẽ KTTC phần Công trình trên đất | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | KDA | ĐT-PL | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915123 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục khởi công công trình xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [6 empty] | Gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương (BQL KKT&amp;KCN) (Theo điểm h khoản 2 Điều 89 LXD 2014, 2020 (được sửa đổi bởi điểm c, khoản 1 Điều 56 Luật đường sắt 2025, có hiệu lực từ 01/7/2025) thì hạng mục Xin cấp giấy phép xây dựng HTKT, công trình trên đất theo phân kỳ được miễn giấy phép xây dựng và thay bằng thủ tục này) | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | KDA | Tiếp tục thực hiện vào năm sau | 06/04/2026 09:18 | 9915124 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thi công xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/08/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KDA | KKD/TCKT |  | 06/04/2026 09:18 | 9915125 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
# Hạng mục 1: Hàng rào kẽm gai bao quanh đất dự án | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/08/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KDA | TĐ QANT/TCKT |  | 06/04/2026 09:18 | 9915126 | 9915125 | Subtask |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Giám sát Thi công xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KDA | KKD/TCKT |  | 06/04/2026 09:18 | 9915127 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
# Giám sát thi công hàng rào kẽm gai Gđ 1& 2 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/09/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | KDA | TVGS/TCKT |  | 06/04/2026 09:18 | 9915128 | 9915127 | Subtask |  | Nguyễn Thị Minh Thư