## Tasks (06042026-07052026)
Tên công việc | Người giao việc | Người thực hiện | Người theo dõi | Khẩn cấp | Quan trọng | Danh sách nhãn | Ngày bắt đầu | Thời hạn | Hoàn thành thực tế | Mô tả công việc | Trạng thái | Kết quả công việc | Mục tiêu | Mục tiêu hoàn thành | Số tiền | Diện tích (ha) | Chủ trì | Phòng ban phối hợp | Bảng | Ghi chú | Ngày tạo | Mã công việc (ID) | Mã công việc cha (ID) | Metatype | Họ và tên người nhận việc | Họ và tên người giao việc
Hoàn thành giải phóng mặt bằng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/04/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 1.09 | GPMB | GPMB | 01 Số tiền - 3000000000 Ngày - 14/04/2026 14:18 Lý do - Chi phí đợt 1 |  | 06/04/2026 10:48 | 9916123 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
PHƯƠNG ÁN 1: Thực hiện thủ tục đấu giá quyền khai thác mỏ khoáng sản:
Hoàn thành cập nhật kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản của tỉnh Khánh Hòa | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | TC-KT | [INPUT-TABLE] |  | 06/04/2026 10:48 | 9916124 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Hoàn thiện năng lực tham gia đấu giá | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/03/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | [INPUT-TABLE] | Chưa hoàn thành | 06/04/2026 10:48 | 9916125 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | [INPUT-TABLE] |  | 06/04/2026 10:48 | 9916126 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thực hiện hồ sơ về tư vấn xác định trữ lượng khoáng sản | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/08/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | [INPUT-TABLE] |  | 06/04/2026 10:48 | 9916127 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục xin chủ trương đầu tư | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/11/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Các Khối | [INPUT-TABLE] |  | 06/04/2026 10:48 | 9916128 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Thủ tục xin cấp phép khai thác khoáng sản | ThuNguyen |  | ThuNguyen | [7 empty] | Đang làm | [5 empty] | ĐT-PL | Khối dự án | [INPUT-TABLE] | Thực hiện vào năm 2027 | 06/04/2026 10:48 | 9916129 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
PHƯƠNG ÁN 2: Thực hiện theo Nghị quyết số 66.4/NQ-CP ngày 21/9/2025 về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024:
Chấp thuận KDC Ninh Thủy là dự án phát triển Kinh tế xã hội theo Nghị quyết 66.4 | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 28/02/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án | [INPUT-TABLE] | “Trong giai đoạn này đồng thời thực hiện các bước về lựa chọn pháp nhân đáp ứng điều kiện năng lực tài chính, ngành nghề khai thác khoáng sản để đảm bảo nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản. Chưa hoàn thành” | 06/04/2026 10:48 | 9916130 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Xin cấp phép khai thác khoáng sản theo cơ chế Nghị quyết 66.4/NQ-CP tại Sở Nông nghiệp và Môi trường | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 30/04/2026 23:59 |  |  | Quá hạn |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án | [INPUT-TABLE] |  | 06/04/2026 10:48 | 9916131 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Phê duyệt trữ lượng khai thác khoáng sản | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án | [INPUT-TABLE] |  | 06/04/2026 10:48 | 9916132 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Giấy phép môi trường | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/05/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án | [INPUT-TABLE] |  | 06/04/2026 10:48 | 9916133 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư
Giấy phép khai thác vật liệu xây dựng | ThuNguyen |  | ThuNguyen |  |  |  | 01/01/2026 00:00 | 31/07/2026 23:59 |  |  | Đang làm |  |  | 100% |  |  | ĐT-PL | Khối dự án | [INPUT-TABLE] |  | 06/04/2026 10:48 | 9916134 | 0 | Task |  | Nguyễn Thị Minh Thư